## Sheet1
2016年-2018年脱贫攻坚整合资金统计表 填表人：央金
年度 | 资金名称 | 双湖县
|  | 资金到位数 | 截止12.13支出数 | 结转结余资金 | 结转结余使用计划
2016年 | 产业资金 | 960 | 536.82 | 423.18 | 该资金以整合到牛羊养殖基地建设项目中，该项目已进行公开招标，下一步该资金将按照项目进度足额拨付至项目施工方，防止资金沉淀，预计19年项目复工，完成支出进度。
| 政策性定向补助 | 227.54 | 227.54 | 0
| 生态岗位补助 | 829.2 | 829.2 | 0
贷款贴息资金
| 农村危房改造资金 | 278 | 0 | 278 | 我县18年所有项目已停工无法拨付剩余资金，计划19年6月实施
农村公路建设经费
| 技能培训经费 | 21.175 | 11.255 | 9.92 | 计划用于双湖县高海拔培训，培训时间为2018年11月中旬到2019年1月中旬
| 易地搬迁建设资金 | 2246.88 | 2246.88 | 0 | 易地搬迁项目还未全面完工，结余资金4194.57万元，其中向高海拔搬迁项目77户332人项目款安排1992万元，其余资金安排给县辖区内上一年完工项目的维修款、今年未完工项目的进度款、装修款等
| 其它整合资金 | 30 | 30 | 0
市级%10配套资金
| 县级10%配套资金 | 200 | 0 | 200 | 待产业发展资金不足时该资金将按照项目进度拨付，预计19年可拨付完成。
| 2016年合计 | 4792.8 | 3881.695 | 911.1
2017年 | 产业资金 | 6726.5 | 6056.4 | 670.1 | 下一步该资金将按照项目进度足额拨付至施工方，现我县所有项目已停工无法拨付剩余资金，待19年项目复工后将足额拨付。11月22日多玛乡旅游街景改造项目支出9.5 11月22日措折罗玛镇旅游街景改造项目支出9.3万元 、协德乡旅游街景改造项目支出88.3万元。
| 政策性定向补助 | 115.8252 | 115.8252 | 0
| 生态岗位补助 | 1921.5 | 1633.2 | 288.3 | 已上报退回请示。
贷款贴息资金
| 农村危房改造资金 | 6 | 0 | 6 | 我县18年所有项目已停工无法拨付剩余资金，计划19年6月实施
农村公路建设经费
| 技能培训经费 | 11 | 11 | 0
| 易地搬迁建设资金 | 4936.56 | 4936.56 | 0
| 其它整合资金 | 150 | 0 | 150 | 待产业发展资金不足时该资金将按照项目进度拨付，预计19年可拨付完成。
| 市级%10配套资金 | 55.8 | 55.8 | 0
| 县级10%配套资金 | 238 | 0 | 238 | 待产业发展资金不足时该资金将按照项目进度拨付，预计19年可拨付完成。
| 2017年合计 | 14161.1852 | 12808.785 | 1352.4
2018年 | 产业资金 | 3559.84 | 1129.0862 | 2430.7538 | 下一步该资金将按照项目进度足额拨付至施工方，现我县所有项目已停工无法拨付剩余资金，待19年项目复工后将足额拨付。11月22日多玛乡旅游街景改造项目支出9.5 11月22日措折罗玛镇旅游街景改造项目支出9.3万元 、协德乡旅游街景改造项目支出88.3万元。2018年协德乡旅游街景改造建设项目支出：5.95万元。
| 政策性定向补助 | 35.28 | 35.28 | 0
| 生态岗位补助 | 2241.75 | 2045.05 | 196.7 | 上报退回请示、脱贫指发【2018】86
| 预拨2019年生态岗位补助 | 563 | 0 | 563
| 贷款贴息资金 | 170 | 36.7403 | 133.26 | 待产业发展资金不足时该资金将按照项目进度拨付，预计19年可拨付完成。注：2018年11月22日易地搬迁贷款利息支出36.7万元。
农村危房改造资金
| 农村公路建设经费 | 2805 | 0 | 2805 | 中央财政车购税用于农村公路建设资金（2805万元）为G317县至措折罗玛镇佳隆村公路改建工程（总投资2205万元）、措折罗玛镇吉隆夏玛自然村公路(总投资600万元)道路建设资金，因项目前置手续未齐全，导致项目未能实施，计划于2019年开工建设
| 技能培训经费 | 96.27 | 0 | 96.27 | 计划用于双湖县高海拔培训，培训时间为2018年11月中旬到2019年1月中旬
| 易地搬迁建设资金 | 6200 | 3248.4777 | 2951.5223 | 易地搬迁项目还未全面完工， 其中向高海拔搬迁项目77户332人项目款安排1992万元，其余资金安排给县辖区内上一年完工项目的维修款、今年未完工项目的进度款、装修款等；11月9日易地搬迁支出7.92万元.11月15日巴岭乡1村异地搬迁项目支出10.04万元。11月19日巴岭乡1村易地搬迁项目5.1万元。11月22日巴岭乡1村易地搬迁项目支出7.3万元。 2017年措折罗玛镇第五标段易地搬迁项目支出19.8万元。11月23日易地搬迁总支出226.5864万元。11月28日易地搬迁支出287.8万元。2017年扶贫办易地搬迁建档建设项目—协德乡支出：7.778万元。
其它整合资金
市级%10配套资金
| 县级10%配套资金 | 253 | 0 | 253
| 2018年合计 | 15924.14 | 6494.6342 | 9429.5061
合计 | 产业资金 | 11246.34 | 7722.3062 | 3524.0338
| 政策性定向补助 | 378.6452 | 378.6452 | 0
| 生态岗位补助 | 4992.45 | 4507.45 | 485
| 预拨2019年生态岗位补助 | 563 | 0 | 563
| 贷款贴息资金 | 170 | 36.74 | 133.26
| 农村危房改造资金 | 284 | 0 | 284
| 农村公路建设经费 | 2805 | 0 | 2805
| 技能培训经费 | 128.45 | 22.255 | 106.19
| 易地搬迁建设资金 | 13383.44 | 10431.9177 | 2951.5223
| 其它整合资金 | 180 | 30 | 150
| 市级%10配套资金 | 55.8 | 55.8 | 0
| 县级10%配套资金 | 691 | 0 | 691 | 待产业发展资金不足时该资金将按照项目进度拨付，预计19年可拨付完成。
| 2016年以来总合计 | 34878.1252 | 23185.1141 | 11693.0061