## 来源表1
附件1：
西藏自治区 那曲 市 双湖县（区）2019年统筹整合资金来源及支出表
填报单位（盖章）： 双湖 县财政局、扶贫办 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 财政资金名称 | 2018年度资金（万元） |  | 2019年度资金（万元） |  |  | 2019年1-3月份实际支出数 | 备注
|  | 总规模 | 贫困县整合资金规模 | 总规模 | 贫困县计划整合资金规模 | 贫困县已整合资金规模
栏次 | 1 | 2≥3 | 3 | 4＞5 | 5≥6 | 7 | 8 | 9
一 | 中央财政资金小计 | 7353.25 | 7353.25 | 6144.6 | 6144.6 | 6144.6 | 1589.3
1 | 财政专项扶贫资金 | 2806.5 | 2806.5 | 2405.6 | 2405.6 | 2405.6 | 21.3 | 项目维修款支付21.3万元
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助、江河湖库综合整治以及山洪灾害防治资金）
3 | 农业生产发展资金（现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等）
4 | 林业改革补助资金（含天保和森林管护补助）
5 | 农业综合开发补助资金
6 | 农村综合改革转移支付 |  |  | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 产业第二批资金
7 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金
8 | 农村环境连片整治示范资金
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 2805 | 2805
10 | 农村危房改造补助资金
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励 资金（省级统筹部分）
14 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助） | 1741.75 | 1741.75 | 963 | 963 | 963 | 0 | 中央财政重点转移支付资金200万元，中央财政农业资源与利用资金363万元，2019年第二批生态岗位资金400万元，
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金
17 | 中央财政预算内投资用于“三农”建设部分 |  |  | 1208 | 1208 | 1208 | 0
其中：退牧还草工程建设
其中：人畜饮水安全巩固提高补助
其中：中央预算内以工代赈资金
其中：中央预算内兴边富民资金
| 自治区财政资金小计 | 668.738 | 631.55 | 2886.47 | 2886.47 | 2886.47 | 2216.01
1 | 财政专项扶贫资金 | 28.95 | 28.95 | 2526.77 | 2526.77 | 2526.77 | 2216.01 | 易地搬迁贷款“两项补贴”544.43万元，易地搬迁建设补助资金1523.93万元易地搬迁贷款贴息200万元。自治区财政专项扶贫发展资金154万元，农村公路建设104.41万元
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助资金）
3 | 农业生产发展资金（现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等） | 35.28 | 35.28
4 | 林业改革发展资金（含林业产业及防沙治沙）
5 | 林业产业和木本油料生产扶持资金
6 | 土地整治和高标准农田建设（含土地跨省交易收益）
7 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助） | 500 | 500 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 0 | 自治区县级2016年至2018年生态岗位结转资金抵扣299.7万元。
8 | 农牧民技能培训补助经费 | 104.508 | 67.32 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2019年农牧民技能培训
9 | 应用技术研究与开发（支持脱贫攻坚）
10 | 其他农业生产发展
11 | 旅游发展资金
12 | 彩票公益金支持扶贫资金
13 | 其他涉农资金（盘活资金）
二 | 地（市）级资金小计 | 55.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 财政专项扶贫资金 | 55.8
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 农业科技发展资金
7 | 旅游发展资金
8 | 其他涉农资金（盘活资金）
9 | 援藏资金
10
三 | 县（区）级资金小计 | 308.8 | 253 | 1769.76 | 1769.76 | 1769.76 | 0
1 | 财政专项扶贫资金 | 308.8 | 253 | 291 | 291 | 291 | 0 | 县级财政10%
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 其他涉农资金（盘活资金） |  |  | 1098.38 | 1098.38 | 1098.38 |  | 涉农盘活
7 | 援藏资金 |  |  | 373.69 | 373.69 | 373.69
8 | 县级整合 |  |  | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  | 6.69万元（2018年上级多拨产业项目资金统筹用于2019年产业）
四 | 四级合计 | 8386.588 | 8237.8 | 10800.83 | 10800.83 | 10800.83
1 | 其中用于建档立卡贫困村的资金规模 |  |  | 8506.12 | 8506.12 | 8506.12 |  | 包含易地搬迁、产业、农村道路、绩效奖励、县级配套
2 | 其中用于建档立卡贫困人口的资金规模 |  |  | 1322.7 | 1322.7 | 1322.7 |  | 生态岗位、转移就业

## 项目投向明细表2
附件2： | [5 empty] | 附件2
西藏自治区那曲市 双湖县 2019年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资计划明细表
填报单位： 双湖县财政局、扶贫办 金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） |  | 整合财政涉农资金来源 |  | 投资计划(万元) | [7 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  |  | 备注（还款主体）
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间 | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央 | 自治区资金 | 地（市）级资金 | 县本级10%资金 | 援藏资金 | 县级整合资金 | 项目单位自筹 |  |  |  | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中：脱贫贫困人数
行次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
合 计 |  | 9: 10800.83; 10: 10800.83; 11: 6144.6 | 2886.47 | 0 | 291 | 373.69 | 1105.07 | 0 | 1430.8 | 1173 | 4823 | 1768 | 7502 | 1231
| 一、生产发展（含产业项目）类 | 9: 6951.36; 10: 6951.36; 11: 5181.6 | 0 | 0 | 291 | 373.69 | 1105.07 | 0 | 1430.8 | 0 | 0 | 670 | 2679 | 0
1 | 双湖县 | 双湖县蔬菜大棚建设 | 双湖县县城嗦嘎北路南段 | 项目总建筑面积2589.72㎡，其中蔬菜大棚2465.52㎡，员工宿舍102.40㎡，旱厕21.8㎡，维修工（彩钢屋面126㎡，住宿房间吊顶36㎡，单扇木门更换1项，砌砖1项，玻璃维修160㎡、粉刷3座菜棚160㎡，硬化工程386㎡）以及附属工程（总平给排水1项、总平电器1项、机井1口）。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2017-08-01 | 2019-10-01 | 中央资金 | 197.87 | 197.87 | 63 |  |  |  |  | 134.87 |  | 36 |  |  | 17 | 70
2 | 双湖县 | 多玛乡1村扶贫 砂石场扩建项目 | 多玛乡一村 | 购买两辆自卸车，一辆装载车及一辆挖掘机。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2017-08-01 | 2019-10-01 | 中央资金 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | [6 empty] | 16.8 |  |  | 21 | 86
3 | 双湖县 | 双湖县农牧民扶 贫运输队车队采购项目 | 双湖县县城 | 购买东风天锦运输车10辆，东风天龙运输车10辆，多利卡冷藏车1辆，华一板式运输车1辆，大众捷达出租车5辆，环保旅游客运车2辆。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2017-08-01 | 2019-10-01 | 中央资金、 | 364.39 | 364.39 | 49.39 |  |  |  |  | 315 |  | 84 |  |  | 37 | 148
4 | 双湖县 | 双湖县措折羌玛乡扶贫综合服务商城建设项目 | 双湖县县城嗦嘎北路 | 新建门面房896.66平方米及附属设施。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2018-09-01 | 2019-10-01 | 中央资金、 | 38.4 | 38.4 | 16.25 |  |  |  |  | 22.15 |  | 28.4 |  |  | 57 | 228
5 | 双湖县 | 双湖县雅曲乡扶贫绵羊育肥基地工程 | 雅曲乡雅尼曲隆村 | 采购800只绵羊，购买草料340吨，维修现有暖棚羊圈。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2017-08-01 | 2018-10-01 | 中央资金、 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | [6 empty] | 12 |  |  | 19 | 76
6 | 双湖县 | 协德乡扶贫门面 房项目 | 协德乡鲁玛扎村 | 建设门面房861.68平方米、门面房861.68平方米、锅炉房56.39平方米、旱厕21.8平方米。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2018-08-01 | 2019-10-01 | 中央资金、县级资金 | 460.85 | 460.85 | 365.49 |  |  |  |  | 95.36 |  | 80 |  |  | 47 | 186
7 | 双湖县 | 多玛乡扶贫门面 房项目 | 多玛乡果根擦曲村 | 建设门面房861.68平方米、门面房861.68平方米、锅炉房56.39平方米、旱厕21.8平方米。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2018-08-01 | 2019-10-01 | 中央资金、县级资金 | 475.19 | 475.19 | 357.56 |  |  |  |  | 117.63 |  | 80 |  |  | 67 | 267
8 | 双湖县 | 措折罗玛镇扶贫门面房项目 | 措折罗玛镇曾康村 | 建设门面房861.68平方米、门面房861.68平方米、锅炉房56.39平方米、旱厕21.8平方米 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2018-08-01 | 2019-10-01 | 中央资金、县级资金 | 423.88 | 423.88 | 333.45 |  |  |  |  | 90.43 |  | 80 |  |  | 31 | 125
9 | 双湖县 | 双湖县扶贫门面房项目 | 双湖县县城那曲路 | 新建门面房建筑面积9293.74平方米，玻璃屋面建筑面积1636.52平方米、制氧机房建筑面积117.39平方米、采暖房110.68平方米、门卫室27.77平方米、门面设备房529.28平方米以及附属设施一项等。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2018-08-01 | 2019-10-01 | 中央资金、县级资金 | 2127.9 | 2127.9 | 1633.57 |  |  | 291 |  | 203.33 |  | 400 |  |  | 194 | 775
10 | 双湖县 | 双湖县牛羊养 殖基地扶贫建设项目 | 措折罗玛镇8村 | 新建机械库建筑面积491.84平方米，羊舍6栋建筑面积2200.38平方米、牛舍5栋建筑面积1781.55平方米、草料库3栋建筑面积884.52平方米、更衣、消毒室37平方米、防疫用房123.01平方米、经营用房399.96平方米、旱厕35.20平方米以及附属工程一项。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2017-08-01 | 2019-10-01 | 中央资金、 | 300.22 | 300.22 | 173.92 |  |  |  |  | 126.3 |  | 306.8 |  |  | 90 | 359
11 | 双湖县 | 双湖县卤虫卵深加工扶贫建设项目 | 那曲市物流园区 | 总建筑面积2449.6平方米，其中加工厂厂房763.04平方米，冷库763.04平方米，设备用房182.56平方米，发电机房42.33平方米，值班室20.98平方米，管理业务用房655.85平方米，旱厕21.80平方米及附属设施（硬化工程1360.65平方米、实体围墙490.2平方米、总体给排水1项、总平电器1项、大门1项），购买加工设备1套、冷库设备1套、箱变2台、高压分支箱1台、设备采购1项、柴油发电机组1台、太阳能异聚态利用系统 280平方米。 | 双湖县扶贫开发有限责任公司 | 扎西桑培 | 2018-08-01 | 2019-10-01 | 中央资金、 | 575.29 | 575.29 | 201.6 |  |  |  | 373.69 |  |  | 306.8 |  |  | 90 | 359
12 | 双湖县 | 经济林种植基地扶贫项目 | 山南市森布日高海拔生态搬迁点 | 新建大棚建筑面积25517.04平方米，道路工程建筑面积8635米、种植业工程建筑面积666700平方米、管理用房建筑面积414.32平方米及附属工程一项。 | 那曲市扶贫开发办公室 | 扎西桑培 | 2019-05-01 | 2020-09-01 | 中央资金、 | 1963.18 | 1963.18 | 1963.18
| 二、农村基础设施建设类 | 9: 1628.34; 10: 1628.34; 11: 0 | 1628.34 | [5 empty] | 0 | 75 | 518 | 0 | 518 | 0
1 | 双湖县 | 1: 易地搬迁建设资金; 8: 自治区专项资金; 9: 1523.93; 10: 1523.93 | 1523.93 | [7 empty] | 254 |  | 254
2 | 双湖县 | 公路建设资金 | 巴岭乡麦相村、措折罗玛镇佳陇村 | S301线至巴岭乡麦相村集中安置区公路路线全长0.236公里，设计行车速度20公里/小时，路基宽度采用4.5米，路面宽度3.5米，行车道采用2%横坡。C481线至措折罗玛镇佳陇村集中安置区公路路线全长0.285公里，设计行车速度20公里/小时，路基宽度采用4.5米，路面宽度3.5米，行车道采用2%横坡。 | 双湖县交通运输局 | 张建华 | 2019-05-30 | 2019-07-30 | 自治区专项资金 | 104.41 | 104.41 |  | 104.41 | [6 empty] | 75 | 264 |  | 264
| 三、生态保护和建设类 | 9: 1416.7; 10: 1416.7; 11: 963 | 453.7 | [5 empty] | 0 | 1098 | 4305 | 1098 | 4305 | 1231
| 生态岗位资金 |  |  | 生态岗位 | 扶贫办 | 巴桑多布拉 |  |  | 中央农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助）、自治区农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助） | 1262.7 | 1262.7 | 963 | 299.7
| 扶贫成效奖励资金 | 3: “一村一合”绩效奖励资金; 4: 扶贫办; 5: 巴桑多布拉; 8: 自治区扶贫专项发展资金; 9: 154; 10: 154 | 154 | [6 empty] | 1098 | 4305 | 1098 | 4305 | 1231
| 四、政策补助类 | 9: 804.43; 10: 804.43; 11: 0 | 804.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 转移就业资金 | 8: 农牧民技能培训补助经费; 9: 60; 10: 60; 11: 0 | 60 | [5 empty] | 0
1 | 双湖县 | 钢筋工 |  | 建筑类培训标准：人数10人、按照每人5390元标准、投入培训资金5.39元； | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 5.39 | 5.39 |  | 5.39 | [8 empty] | 10 | 10
2 | 双湖县 | 钢筋工 |  | 建筑类培训标准：人数7人、按照每人5390元标准、投入培训资金3.773万元； | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 3.773 | 3.773 |  | 3.773 | [8 empty] | 7 | 7
3 | 双湖县 | 家政服务培训 |  | 家政服务培训标准：人数11人、按照每人3300元标准、投入培训资金36300元。 | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 3.63 | 3.63 |  | 3.63 | [8 empty] | 11 | 11
4 | 双湖县 | 民族手工艺品加工 |  | 民族手工艺加工培训标准：人数14人、按照每人5280元、投入培训资金73920元。 | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 7.392 | 7.392 |  | 7.392 | [8 empty] | 14 | 14
5 | 双湖县 | 维修电工 |  | 维修电工培训标准：人数4人、按照每人5280元、投入培训资金21120元。 | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 2.112 | 2.112 |  | 2.112 | [8 empty] | 4 | 4
6 | 双湖县 | 摩托车维修 |  | 摩托车维修培训标准：人数1人、按照每人3300元标准、投入培训资金3300元。 | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 0.33 | 0.33 |  | 0.33 | [8 empty] | 1 | 1
7 | 双湖县 | 中式烹调师 |  | 中式烹调师培训标准：人数14人、按照每人7205元、投入培训资金100870元。 | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 10.087 | 10.087 |  | 10.087 | [8 empty] | 14 | 14
8 | 双湖县 | 创业培训 |  | 创业培训标准：人数7人、按照每人4400元、投入培训资金30800元。 | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 3.08 | 3.08 |  | 3.08 | [8 empty] | 7 | 7
9 | 双湖县 | 装、挖掘机 |  | 装、挖掘机培训标准：人数10人、按照每人7040元标准、投入培训资金70400元。 | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 7.04 | 7.04 |  | 7.04 | [8 empty] | 10 | 10
10 | 双湖县 | 汽车驾驶B |  | 汽车驾驶员B培训：人数19人、按照每人4950元标准、投入培训资金94050元。 | 人社局 | 次仁多吉 |  |  | 农牧民技能培训补助经费 | 9.405 | 9.405 |  | 9.405 | [8 empty] | 19 | 19
| 双湖县 | 1: 双湖县后半年贫困劳动力技能提升方面; 8: 农牧民技能培训补助经费; 9: 7.761; 10: 7.761 | 7.761
| 双湖县 | 贷款贴息资金 |  | 用于易地搬迁贷款贴息、两项补贴 | 扶贫办 | 张建华 |  |  | 自治区专项资金 | 744.43 | 744.43 |  | 744.43

## 整合工作表3
附件3：
2019年贫困县涉农资金整合工作示范县统计表
填报地（市）： 双湖县 财政局、扶贫办 | [20 empty] | 填报时间：2019年5月10日
序号 | 示范县名 | 基本情况 | [7 empty] | 贫困县涉农资金整合情况
|  | 农村人口数（人） | 建档立卡贫困人口数（人） | 贫困村数 | 贫困发生率（%） | 贫困县类别 | 计划脱贫时间（年） | 出台本年度整合实施方案时间（年） | 出台资金管理办法时间（年） | 2018年中央和自治区财政资金规模 | 2019年整合范围资金总规模（万元） |  |  |  |  | 2019年计划整合资金规模（万元） |  |  |  |  | 2019年已整合规模（万元）
[11 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级
1 | 双湖县 | 13213 | 4305 | 27 | 24.4% | 深度贫困县 | 2019 | 2019-03-05 | 2017-11-01 | 8237.8 | 10800.83 | 6144.6 | 2886.47 | 0 | 1769.76 | 10800.83 | 6144.6 | 2886.47 | 0 | 1769.76 | 10800.83 | 6144.6 | 2886.47 | 0 | 1769.76