双湖县2024年度（第一批）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神、全区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金要求，按照《关于中央财政街接推进乡村振兴补助资金管理办法有关事项的补充通知》(财农〔2023〕4号)及《西藏自治区财政街接推进乡村振兴补助资金管理办法》（藏财农〔2023〕61号）要求，为提高财政衔接推进乡村振兴补助资金的精准性、科学性，保证资金发挥效益，按照“政策稳定、财力集中”原则，结合双湖县县域实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央第七次西藏工作座谈会、中央农村工作会议、自治区第十次党代会、市委经济工作会议精神，按照“核心是精准、关键在落实、实现高质量、确保可持续”的要求，结合“因地制宜、分类施策、统筹协调、全面发展”的原则，坚持稳中求进工作总基调，突出政治导向、问题导向、实效导向、目标导向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，重点解决好群众的操心事、揪心事、烦心事，坚决守住不发生规模性返贫的底线，有效提升群众的获得感、安全感、幸福感，谱写双湖县经济社会发展新篇章。

二、基本原则

（一）统筹谋划，分步实施。根据县委、县府关于做好衔接推进乡村振兴工作的决策部署和工作要求，有计划、有步骤的组织实施相关乡村振兴工作，做好脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接。

（二）整合资源，增强合力。按照“渠道不乱、用途不变、各司其职、各负其责”的原则，在县委县府的统一安排部署下，县直各部门要紧密围绕2024年全县衔接乡村振兴工作的总目标，有效利用各类资金，以“全面统筹、分层推进、远近结合、改革创新、依法依规”的要求，精准安排项目和资金。

（三）聚焦贫困，精准扶持。充分尊重群众意愿，从群众最急盼、最急缺，打基础、利长远的问题着手，聚焦问题、坚持导向、精准投入，推进牧区小型基础设施、产业发展、公共事业、生态保护提质增效，确保脱贫群众稳定增收，坚决守住防止规模性返贫底线。

（四）因地制宜，规范运作。坚持从实际出发，科学合理规划资金工作，规范统筹各类财政资金流程，强化督促检查，确保资金使用工作合法合规，切实保障财政资金用在“刀刃”上，发挥应有效益。

三、目标任务

结合双湖县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展实际，全县上下要全面贯彻落实衔接资金文件、会议精神，根据“党管农村工作、农业农村优先发展、农民主体地位、乡村全面振兴、城乡融合发展、人与自然和谐共生、因地制宜、循序渐进”的原则，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持共同富裕总方向，坚持稳中求进工作总基调，全力平稳推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务落实、落地。

四、资金来源及规模

双湖县2024年（第一批）涉农资金总规模7424万元,衔接方案安排7424万元。具体如下：

中央第一批财政资金共计5429万元。（其中少数民族发展资金318万元、中央财政发展新型农村集体经济资金210万）；自治区第一批财政资金共计1645万元。（其中少数民族发展资金171万元）；;县级财政配套资金350万元。

五、资金投向

安排生产发展（含产业项目）类共15各项目，投资5713.55万元；（2024年中央财政衔接资金3902万元，自治区财政衔接资金资金1283.55万，县级财政衔接资金资金318万），小型公益性基础设施类共2各项目，投资1375万元；（2024年中央财政衔接资金981.55，自治区财政衔接资金资金361.45万，县级财政衔接资金资金32万），培训类（双共技能培训、农牧民技能培训等）共1个项目，投资200万元；（2024年中央财政衔接资金200万元），其他类（含贴息、奖补、新风貌等）共3各项目，投资135.45万元；（2024年中央财政衔接资金135.45万元）。

（一）产业生产发展类项目

1、项目名称：双湖县农牧民合作社牧业设施设备提升项目。

建设内容：为我县31个行政村的合作组织采购牛奶分离器及配套小型光伏电源（户用系统）共310套（每个合作组织10套），奶制品晾晒架150座。

建设年限：1年

资金情况：总投资510万（2024中央财政衔接资金480万，自治区财政衔接资金资金30万。）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：目前合作社提炼酥油还靠传统手工提炼办法，产量、效率均受影响，实施牧业设施设备提升项目，一是能够提高奶产品产量及商品率，二是能够保障搬迁群众特别是脱贫群众产业收入，三是能够降低劳动成本，提高生产率。

2、项目名称：合作组织季度草场可移动牲畜养殖员用房。

建设内容：环保装配式可移动牧业管理用房共40座，单个管理用房总建筑面积：管理用房（双联拼）：单个箱房建筑面积 18.10 ㎡，一组两个厢房总计 36.20 ㎡，共计 20 组，建筑面积共计 724 ㎡。生活用房（三联拼）：单个箱房建筑面积 18.10 ㎡，一组三个厢房总计 54.3 ㎡，共计 20 组，建筑面积共计 1086 ㎡。

建设年限：1年

资金情况：总投资550.4万（2024中央财政衔接资金500万，县级财政衔接资金资金50.4万。）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：迁入地继续保留牧业产业，自成立合作组织之后各乡各村草场进行了统一规划，接羔育幼、出栏草场等重要牧业草场均为重新大规模规划的，部分合作社放牧人员只能靠传统简易帐篷来解决居住问题，影响合作社社员参与牧业积极性，利用草场及防灾减灾效率较低，故实施本项目能够更好利用各种季节性草场，提高牧业效率，能够合理使用和保护天然草场，进一步巩固合作组织基础，保障搬迁群众产业收入来源。

3、项目名称：易灾自然村防抗灾储备库建设项目。

建设内容：在我县30个易灾自然村，计划投资40万元建设小型防抗灾物资储备库（每座约80㎡），层高3.6M,框架结构及室外附属设施（包含室外地面硬化，总平附属等），项目占地100㎡。

建设年限：1年

资金情况：总投资1200万（2024年中央财政衔接资金1000万元，自治区财政衔接资金资金140万，县级财政衔接资金资金60万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴

项目效益：双湖县地广人稀，乡村防抗在应急服务半径特别大，部分行政村与自然村之间距离过长，加之行政村与自然村未修过路，导致救灾效率极差，甚至有些易灾自然村一旦遭受大雪灾是根本没法通车，迫切需要小型抗灾物资储备库。

4、项目名称：易灾自然村防抗灾储备库建设项目。

建设内容：28个放牧点畜圈安装防熊围栏及配套设施（每座约300米），防熊围栏采用不锈钢护栏上设置刀片刺网，不锈钢护栏高度为1.8M。

建设年限：1年

资金情况：总投资364万（2024年中央财政衔接资金300万元，自治区财政衔接资金资金44万，县级财政衔接资金资金20万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：双湖县地广人稀，棕熊出没频繁，牧民群众牲畜、房屋等财产常受破坏，也曾多次发生过吃人事件，给群众生命财产安全带来极大危害和损失。项目实施后更能够进一步发展合作社，也能够保证群众生命财产安全。

5、项目名称：合作社畜产品储存库项目。

建设内容：新建16座，每座150平方米（含30平米地下酥油冷藏室）畜产品储存库，单座地上一层地下一层，层高地上3.6M地下3.3M，框架结构，建筑高度3.9M，单个点用地面积为210㎡左右，其配套附属设施为室外地面硬化及总平附属等。

建设年限：1年

资金情况：总投资1200万（2024年中央财政衔接资金1000万元，自治区财政衔接资金资金200万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴

项目效益：合作组织组建以来，由于酥油、肉食等畜产品没有集中储存条件，导致暖季酥油为主的产品融化及损坏率特别高，冬季皮张、肉食等产品损坏率较高，建设畜产品储存库很有必要。便于管理和储存牧业合作社酥油、奶茶、牛羊肉等畜产品，便于合作社进行集中分红物资，能够提高产品价值，也能够保证畜产品食品安全。

6、项目名称：可移动畜圈。

建设内容：11个村制作124个130㎡规格的流动畜圈，畜圈围栏高度为2M，长度46米，材料以羊毛绳、帆布、钢管、支架、接扣为主。主要材料为防风抗撕裂帆布、钢管。

建设年限：1年

资金情况：总投资372万（2024年中央财政衔接资金372万元）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：迁入地继续保留牧业产业，但是由于北部三个乡镇涉及羌塘自然保护区，没法修建棚圈、畜圈等牧业基础设施，自成立合作组织之后牲畜养殖结构及畜群数量有很大变化，组建合作组织之前的牧户畜圈没法满足目前需求，实施可移动畜圈一方面能够解决北部因在保护区无法修建羊圈而牲畜过冬难问题，另一方面能够有效利用草场，也能够提高防灾减灾应急能力。

7、项目名称：合作社功能提升项目。

建设内容：建设12个村合作社畜产品集中加工场地，每个村硬化60㎡场地作为牲畜内脏、皮张晾晒清洗场地，修建200㎡畜圈，制作晾肉架及附属设备设施。

建设年限：1年

资金情况：总投资270万（2024年中央财政衔接资金250万元，县级财政衔接资金资金20万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：双湖县已全县组建合作社，集体经营牧业生产，但由于合作社活畜进行分红，群众分散屠宰，基本上内脏、蹄子等副产品很难销售，若能建设此项目，一方面能够吸引买家进来，能够集中统一销售副产品，另一方面也能够进一步提高畜产品品质，从而实现经济效益。

8、项目名称：措折罗玛镇双湖县棚圈、畜圈维修项目。

建设内容：维修措折罗玛镇现有的75个（其中土木结构37座，砖混结构28座），维修畜圈10座，饲料储备库。

建设年限：1年

资金情况：总投资87.9万（2024年自治区财政衔接资金45万元，自治区民族团结发展资金25万、县级财政衔接资金资金17.9万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴

项目效益：我县属于畜牧业大县，自2018年开始全县31个行政村都组建牧业合作组织以来，由于极高海拔生态搬迁和生态红线原因，未实施畜牧业基础设施项目，导致现有棚圈、畜圈年久失修，牧业基础设施极为落后，现急需维修现有牧业设施。项目实施完成后能够改善我县牧业基础，提高各合作组织生产力，促进群众增收。

9、项目名称：协德乡双湖县棚圈、畜圈维修项目。

建设内容：维修协德乡现有的192个（其中土木结构135座，砖混结构48座），维修畜圈9座，饲料储备库。。

建设年限：1年

资金情况：总投资204.7万（2024年自治区财政衔接资金155万元、自治区民族团结发展资金25万、县级财政衔接资金资金24.7万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴

项目效益：我县属于畜牧业大县，自2018年开始全县31个行政村都组建牧业合作组织以来，由于极高海拔生态搬迁和生态红线原因，未实施畜牧业基础设施项目，导致现有棚圈、畜圈年久失修，牧业基础设施极为落后，现急需维修现有牧业设施。项目实施完成后能够改善我县牧业基础，提高各合作组织生产力，促进群众增收。

10、项目名称：多玛乡双湖县棚圈、畜圈维修项目。

建设内容：维修多玛乡现有的221个（其中土木结构126座，砖混结构86座），维修畜圈9座，饲料储备库。

建设年限：1年

资金情况：总投资251.7万（2024年自治区财政衔接资金155万元、自治区民族团结发展资金25万、县级财政衔接资金资金71.7万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴

项目效益：我县属于畜牧业大县，自2018年开始全县31个行政村都组建牧业合作组织以来，由于极高海拔生态搬迁和生态红线原因，未实施畜牧业基础设施项目，导致现有棚圈、畜圈年久失修，牧业基础设施极为落后，现急需维修现有牧业设施。项目实施完成后能够改善我县牧业基础，提高各合作组织生产力，促进群众增收。

11、项目名称：巴岭乡双湖县棚圈、畜圈维修项目。

建设内容：维修巴岭乡现有的115个（其中土木结构33座，砖混结构73座），维修畜圈9座，饲料储备库。

建设年限：1年

资金情况：总投资149.15万（2024年自治区财政衔接资金95万元，自治区民族团结发展资金25万、县级财政衔接资金资金29.15万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴

项目效益：我县属于畜牧业大县，自2018年开始全县31个行政村都组建牧业合作组织以来，由于极高海拔生态搬迁和生态红线原因，未实施畜牧业基础设施项目，导致现有棚圈、畜圈年久失修，牧业基础设施极为落后，现急需维修现有牧业设施。项目实施完成后能够改善我县牧业基础，提高各合作组织生产力，促进群众增收。

12、项目名称：雅曲乡双湖县棚圈、畜圈维修项目。

建设内容：维修雅曲乡现有的62个（其中土木结构41座，砖混结构6座），维修畜圈15座，饲料储备库。

建设年限：1年

资金情况：总投资61.6万（2024年自治区财政衔接资金30万元，自治区民族团结发展资金25万、县级财政衔接资金资金6.6万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴

项目效益：我县属于畜牧业大县，自2018年开始全县31个行政村都组建牧业合作组织以来，由于极高海拔生态搬迁和生态红线原因，未实施畜牧业基础设施项目，导致现有棚圈、畜圈年久失修，牧业基础设施极为落后，现急需维修现有牧业设施。项目实施完成后能够改善我县牧业基础，提高各合作组织生产力，促进群众增收。

13、项目名称：措折羌玛乡双湖县棚圈、畜圈维修项目。

建设内容：维修措折羌玛乡现有的230个（其中土木结构168座，砖混结构47座），维修畜圈15座，饲料储备库。

建设年限：1年

资金情况：总投资235.35万（2024年自治区财政衔接资金209.55万元，自治区民族团结发展资金20万、县级财政衔接资金资金5.8万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴

项目效益：我县属于畜牧业大县，自2018年开始全县31个行政村都组建牧业合作组织以来，由于极高海拔生态搬迁和生态红线原因，未实施畜牧业基础设施项目，导致现有棚圈、畜圈年久失修，牧业基础设施极为落后，现急需维修现有牧业设施。项目实施完成后能够改善我县牧业基础，提高各合作组织生产力，促进群众增收。

14、项目名称：嘎措乡双湖县棚圈、畜圈维修项目。

建设内容：维修嘎措乡现有的43个（其中土木结构18座，砖混结构10座），维修畜圈15座，饲料储备库。

建设年限：1年

资金情况：总投资46.75万（2024年自治区财政衔接资金9万元，自治区民族团结发展资金26万、县级财政衔接资金资金11.75万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴

项目效益：我县属于畜牧业大县，自2018年开始全县31个行政村都组建牧业合作组织以来，由于极高海拔生态搬迁和生态红线原因，未实施畜牧业基础设施项目，导致现有棚圈、畜圈年久失修，牧业基础设施极为落后，现急需维修现有牧业设施。项目实施完成后能够改善我县牧业基础，提高各合作组织生产力，促进群众增收。

15、项目名称：双湖县2024年中央财政衔接推进乡村

振兴补助资金发展新型农村集体经济项目。

建设内容：巴岭乡麦相村集体股份经济综合发展项目：

购置50只牦牛，每只6000元，共计投资30万；2、森布日安置搬迁点开一家超市。按照市场价租凭三个门面房预算一年租金为3.6万元，购买一辆长安单排座货车预算8万元，购买15个货架预算2万元，购买一辆送货工具电动三轮车1辆0.5万元；购买超市日用百货50种，预算15万元，购买四个冷藏冰箱、5个冰柜预算2.5万元。店面维修与布局，预算8.4万元，总投资70万元。

巴岭乡拉玛布村本土特产优质畜产品加工与销售点提升项目：

1、森布日搬迁点牧畜产品销售点——按照市场价租凭两家门面房预算一年租金为2.4万元和租凭一间冷藏室租金预算为一年1.2万元，购买羊肉切割机和包装设备一台预算5万元，购买一辆专用送货电动三轮车1辆预算0.4元；2、拉玛布村牧畜产品供给点——56万元购买优质母羊560只；5万元购买优质良种公绵羊50只。总投资70万元。

多玛乡萨那沃村娘琼喊土特产品功能提升项目：

计划购置价值约27万元货车用于运输产品、原材料等大型物件的运输、本产品均为纸箱包装，配料均为桶装液体，需要一辆货车保障货物的运输，减少运输成本。2、预算10万元作为销售点和厂房建设费用。计划在森布日和乡所在地设立销售点及生产车间、仓库，并对销售点和厂房进行简易维修。购置约11.5万元的生产设备。购买5台半吨搅拌灌，5台卧式灌装机，3台胶装机。4、申请产品许可证、商标注册、产品检测等预计费用3万元。5、定制约5万元的包装瓶、纸盒以及包装袋。6、购置约10万元的洗护产品配料、香精、色素等。7、购置取暖设备及供电设备3.5万元。由于该产品配料均为液体桶装，冬季容易冰冻，影响产品质量，需购买供电设备和取暖设备。

建设年限：1年

资金情况：总投资210万（2024年中央财政衔接资金发展新型农村集体经济资金210）。

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：农业农村局

责 任 人：扎巴。

项目效益：提高我县三个村集体经济各项功能，加快村集体经济发展，提高群众收入。

（二）小型公益性基础设施类

1、项目名称：乡村人居环境提升项目。

建设内容：4个乡镇建设简易垃圾收集池，单个收集池长14.4米宽10米，配备垃圾车、垃圾箱。（每坐收集池144平米米，1辆车、15个垃圾箱）。7个行政村建设简易垃圾池，单个收集池长14.4米宽10米，配备垃圾车、垃圾箱（每村100平米、1辆车、10个垃圾箱）

建设年限：1年

资金情况：总投资975万（2024年中央财政衔接资金663.55万元，自治区财政涉农整合资金资金311.45万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：自2017年高海拔搬迁工作启动以来，全县基础设施项目均停止建设，但是按照自治区、那曲市搬迁不搬产业要求，目前双湖县80%左右劳动力继续在迁出地参加牧业产业，70%村两委班子及驻村干部继续在迁入地，目前迁出地大部分乡村无任何垃圾集中收集或处理点，给基层干部群众生产生活带来极大不便，给自然保护区生态环境带来极大影响。项目实施能够解决无生活垃圾集中处理问题，改善乡村人居环境。

2、项目名称：民族桥（多玛乡五村钢架桥建设项目）。

建设内容：双湖县多玛乡5村（曲荣夏玛）新建80米双层贝雷钢架桥。桥梁全宽7.5米，按公路－Ⅱ级荷载标准。

建设年限：1年

资金情况：总投资400万（2024年中央民族发展资金318万元，自治区财政衔接资金资金50万元，县级财政衔接资金资金32万）

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：在实际生活中，由于河流的原因，导致有些牧民群众会绕很远的路，既费力又费时间，项目的实施能够解决群众出行困难，保障牧民群众财产安全。。

（三）、培训类（双共技能培训、农牧民技能培训等）

1、项目名称：双共技能培训项目。

建设内容：组建100人的新型农牧民共建共治共享共同增收致富的奋进队，开展农牧民各类技能专业培训，结合乡村振兴那曲奋进开展系列活动。

建设年限：1年

资金情况：总投资200万（2024年中央财政衔接资金200万元）。

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：政法委、人社局

责 任 人：旦增、次多。

项目效益：我县群众就业技能缺乏，无法满足生态搬迁后拉萨和山南等地就业人员技能需求，导致就业困难。为解决此项问题，提高群众专业就业收入，紧扣乡村人才需求，坚持“应培尽培”“愿培则培”“需培就培”，拓宽培养途径，加大培养力度，不断提高农民专业技术水平，提高群众就业技能，提高群众转移就业能力，从而实现农牧民增收致富。

（四）其他类（含贴息、奖补、新风貌等）

1、项目名称：2021年小额信贷差额补贴项目。

建设内容：支付2021年小额信贷差额补贴。

建设年限：1年

资金情况：总投资33.24万（2024年中央财政衔接资金33.24万元）。

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：能够进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以金融帮扶助力产业发展、培育壮大内生动力、带动群众致富增收。

2、项目名称：2022年小额信贷差额补贴项目。

建设内容：支付2022年小额信贷差额补贴。

建设年限：1年

资金情况：总投资32.21万（2024年中央财政衔接资金32.21万元）。

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：能够进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以金融帮扶助力产业发展、培育壮大内生动力、带动群众致富增收。

3、项目名称：树立新风貌建设资金。

建设内容：为我县7个乡镇，发放树立新风貌经费，每乡10万元。

建设年限：1年

资金情况：总投资70万（2024年中央财政衔接资金70万元）。

主管部门：双湖县人民政府

责任单位：乡村振兴局

责 任 人：达瓦次仁

项目效益：调动群众参与乡村治理的积极性、主动性和创造性，鼓励和引导农牧户特别是脱贫人口和防返贫监测对象严格落实积分制、奖惩制，充实和保障群众的获得感、幸福感和安全感，全面推动共建共治共享的乡村治理新格局。

（绩效申报详见附件2）

六、衔接资金项目实施程序

由我县乡村振兴局按照财政衔接推进乡村振兴补助资金实施工作要求，根据中央、自治区、市、县财政涉农资金安排情况，结合援藏省市资金和对口帮扶补助资金计划，结合县“十四五”项目规划、资金需求、年度任务，优先安排脱贫人口参与积极性高、意愿强烈、效益明显的扶贫项目，编制资金使用方案，产业项目方案上报县人民政府审查，党政联席会议审议通过后，向自治区及市乡村振兴局报备财政涉农资金实施方案后实施。

七、涉农资金的监督和管理     .

资金监督管理方面：一是实行阳光操作，全面推行资金项目公告、公示制度，引导广大群众参与资金项目的监管；二是进一步发挥基层财政，特别是乡镇财政所就地、就近实施监管的作用，建立健全对项目资金项目的巡查机制；三是积极与纪检、检察、审计部门的配合，开展重点监督检查，强化日常的督察。

公告公示方面：根据自治区的有关要求，建立健全衔接增补资金日常监督检查机制和公告公示制度，继续探索完善涉农资金检查方式，发挥纪委（监察）、财政监督和社会监督作用，建立逐层级、全方位、多形式的监督机制。

绩效考核方面：完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保障财政扶贫资金使用的安全性、管理的范围性、扶贫开发的有效性。

监督检查方面：一是审计部门加强监督监察乡村振兴衔接资金贪污挪用、截留私分等情况；二是加强项目资金申报、分配是否符合政策规定情况；三是检查项目实施等情况；四是资金管理运行情况；五是资金使用效益情况等。

八、职责分工

县乡村振兴局：全面负责项目资金拨付流程，严格根据工程进度，按照3：4：2.5：0.5比例拨付资金，同时协同人社、农业农村局、信访部门排查、调节双拖欠纠纷问题。

县财政局：密切关注财政衔接推进乡村振兴补助资金工作过程中遇到的新情况、新问题，对不适应财政衔接资金要求、不符合当前实际的制定规定，及时订正；对影响财政衔接资金使用的制度性问题，及时提出符合全县实际情况的合理化建议；严格按照相关规定，规范完成资金拨付、原始单据保管和做账等日常工作；同时，切实发挥财政衔接使用的监督管理职责。

各乡（镇）：负责各项目进度监督及资金拨付把关好“第一”监督管，同时及时排查各自领域双拖欠问题。

各行业主管单位：及时与项目所在地乡镇、监理单位等沟通，负责每笔资金拨付“第一”审核和审批工作；协同县基建领导小组各单位严肃资金拨付程序，做好资金拨付监管工作。

九、保障措施

脱贫攻坚成效巩固是与乡村振兴一脉相承的，是全面建设社会主义现代化国家的开端。各级各部门务必增强政治意识、大局意识、责任意识，牢固树立脱贫攻坚成效巩固全县“一盘棋”的思想，有效整合乡村振兴衔接资金渠道，密切配合、通力协作、积极参与，形成脱贫攻坚成效巩固强大合力。

- 加强组织领导。要把开展财政衔接推进乡村振兴补助资金工作作为脱贫攻坚成效巩固的重中之重，建立在自治区统筹和市主导下，以县为主体的涉农资金使用机制。县乡村振兴局制定财政衔接推进乡村振兴补助资金具体方案。依据十四五扶贫开发规划，区分轻重缓急，确定重点推进乡村振兴和建设任务，统筹安排好相关衔接资金，交由县级相关部门实施。加强脱贫攻坚成效巩固项目库储备，加快相关涉农资金安排进度，项目成熟一个，资金到位一个。做好衔接资金使用公示工作。要充分发挥贴近基层优势，广泛深入参与资金和项目管理监督。

- 加强分工协作。县乡村振兴局要编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划，加强与各相关部门专项规划的有效衔接。各类项目和帮扶活动坚持群众参与，增强帮扶对象的拥有感，增强内生发展动力。发改部门要强化项目审批，做好规划和重点项目的衔接。乡村振兴局、财政局要加强沟通衔接，财政局要及时了解掌握衔接资金，并提供相应资金性质；乡村振兴局要结合总体规划和年度任务及时研究提出资金使用方向和意见，充分发挥资金效益和聚集效益。

附件：

- 西藏自治区那曲市双湖县双湖县（区）2024年衔接推进乡村振兴补助资金来源及支出表

- 那曲市双湖县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目投资计划明细表

3.2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金统计表