## 总表 (2)
双湖县2022年脱贫县财政涉农统筹整合资金项目完成情况表
序号 | 县（区) | 项目名称 | 项目建设内容 | 预计竣工时间 | 投资计划(万元) |  |  | 至12月5日资金支出情况（万元） |  |  | 至12月8日预计资金支出情况（万元） |  |  | 开工情况 |  | 年底能否验收 | 上报人及联系方式 | 备注
[5 empty] | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区 | 总支出资金(统筹资金） | 其中中央资金 | 中央+自治区衔接资金 | 总支出资金(统筹资金） | 其中中央资金 | 中央+自治区衔接资金 | 开工数 | 未开工原因
行次 |  | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 |  |  |  |  | 23 | 24 | [5 empty] | 25
双湖县合计 |  |  | 6 |  | 3669.95 | 1739.82 | 1058.98 | 3201.17 | 1621.04 | 2680.02 | 3266.45 | 1626.44 | 2680.02 | 6
1 | 双湖县 | 高标准养殖基地建设项目 | 建设10栋高标准养殖基地、建设棚圈羔宫等14580㎡、固定式动物检疫注射栏3438㎡、生产多功能区等1230㎡； | 2023-06-01 | 1000 | 798.82 | 201.18 | 886.62 | 685.44 | 886.62 | 886.62 | 685.44 | 886.62 | 1 | 因疫情工人回家，正处于停工状态 | 能 | 索朗次仁18989919092
2 | 双湖县 | 双湖县2022年生态岗位项目 | 主要用于巩固脱贫攻坚生态补偿岗位奖励 | 2022-11-01 | 521.15 | 0 | 0 | 521.15 | 0 | 0 | 521.15 | 0 | 0 | 1 |  | 能 | 索朗次仁18989919092
3 | 双湖县 | 易地搬迁贴息资金 | 用于易地搬迁贴息资金 | 2022-05-01 | 1793.4 | 935.6 | 857.8 | 1793.4 | 935.6 | 1793.4 | 1793.4 | 935.6 | 1793.4 | 1 |  | 能 | 索朗次仁18989919092
4 | 双湖县 | 牲畜四季流动畜圈项目建设 | 31个村制作110个60㎡规格的流动畜圈，材料以羊毛绳、帆布、钢管、支架、接扣为主。 | 2023-06-01 | 275 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 否 | 索朗次仁18989919092 | 县级资金275万元，
5 | 双湖县 | 牲畜过冬盖布制作项目 | 北部3个乡制作以帆布、羊毛绳为材料牲畜盖布3360件。 | 2023-06-01 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.28 | 5.4 | 0 | 1 |  | 否 | 索朗次仁18989919092 | 县级资金45万元，三区三州资金5.4万元
6 | 双湖县 | 森布日搬迁点技能培训项目（以工代赈方式） | 对搬迁点30名未就业高校毕业生和“两后生”开展以苹果洗选、入库、车间管理为主的以工代赈技能培训。 | 2022-12-01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 |  | 能 | 索朗次仁18989919092 | 县级资金30万元